| معاونت/اداره/واحد : کروه فیزیک پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی (GOAL) : ارتقاء فرایندهای حیطه اموزشی. |
| هدف اختصاصی (Objective) : ارتقاء سطح کیفی آموزش تئوری برای گروه های هدف دانشجويی (دکتری حرفه ای دکتری تخصصی،کارشناسی ارشد) ارتقاء سطح کیفی آموزش مطابق با نیاز جامعه و بالین. | وزن هدف اختصاصی: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه (Plan) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | وزن برنامه: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام فعاليت | وزن فعالیت | مسئول اجرا | پیش بینی هزینه ها (ریال) | تاريخ شروع | تاريخ پايان | جدول پیشرفت زمانی(ماهانه) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 1 | بازنگری کوريکولوم و بررسی سرخط های آموزشی برای مقاطع ارشد دکتری حرفه ای پزشکی ،دندانپزشکی، داروسازی. |  | معاون آموزشی گروه |  | آذر 1404 | اسفند 1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | افزودن اساتید گروه جهت. |  | معاون آموزشی گروه |  | مهر 1404 | اسفند 1404 |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |
| 3 | نیازسنجی آموزشی از طريق نظرسنجی از دانش آموختگان. |  | معاونت آموزشی / مدیر گروه |  | آبان 1404 | دی1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * |  | * |
| 4 | نیازسنجی آموزشی از طريق برگزاری جلسات مشترک با پزشکان به منظور افزايش کارايی دانشجويان فارغ التحصیل از گروه فیزیک پزشکی جهت ورود به بازار کار. |  | معاونت آموزشی / مدیر گروه |  | بهمن 1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * |  | * |
| 5 | نیازسنجی آموزشی از طريق اخذ بازخورد از امور آزمايشگاه های معاونت درمان (بر اساس بازديد های انجام شده توسط اين اداره از بخشهای آزمایشگاه ها و بخش های بیمارستانی فیزیک پزشکی. |  | معاونت آموزشی / مدیر گروه |  | آذر 1404 | فروردین 1405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | پیگیری خريد تجهیزات آزمايشگاهی جهت. |  | کارشناس/ مدیر گروه |  | آبان 1404 | اسفند 1404 |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
| مجموع هزینه های پیش بینی شده (ریال) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص سنجش هدف: |  |  |  |  |  | میزان تحقق هدف | درصد تحقق شاخص |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100% | سه ماهه اول |  |  | سه ماهه دوم |  |  |  | سه ماهه سوم |  |  | سه ماهه چهارم |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| تهیه کنندگان : | تایید کننده: | ابلاغ کننده: | تاریخ پایش: | نتیجه پایش شاخص: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| معاونت/اداره/واحد : فیزیک پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی (GOAL) : ارتقاء فرایندهای حیطه پژوهشی. |
| هدف اختصاصی (Objective) : افزايش تعداد پژوهش های کاربردی مطابق با نیاز جامعه و بالین. افزايش تعداد اعضای هیات علمی شرکت کننده در کارگاه ها و تدريس در کارگاه. | وزن هدف اختصاصی: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه (Plan) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | وزن برنامه: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام فعاليت |  | وزن فعالیت | مسئول اجرا |  | پیش بینی هزینه ها (ریال) | تاريخ شروع | تاريخ پايان | جدول پیشرفت زمانی(ماهانه) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | به روز کردن اولويت های پزوهشی گروه. |  |  |  |  | مهر1404 | آبان 1404 |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * |  |  |  |
| 2 | نشست مشترک بین گروه های بالینی و اعضای هیات علمی گروه میکروب به منظور هدايت پژوهش ها مطابق با نیاز جامعه و بالین. |  |  |  |  | دی 1404 | اسفند 1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | هدايت %25پايان نامه های گروه به سمت طرح های محصول محور و اثرگذار. |  |  |  |  | شهریور1404 | اسفند1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ارزيابی پزوهشی گروه هر شش ماه يک بار. |  |  |  |  | مهر1404 | اسفند1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | افزايش طرح های مشترک با ديگر گروه ها و ديگر دانشگاه ها. |  |  |  |  | شهریور1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مجموع هزینه های پیش بینی شده (ریال) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص سنجش هدف: |  |  |  |  |  |  |  | میزان تحقق هدف | درصد تحقق شاخص |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | سه ماهه اول |  |  | سه ماهه دوم |  |  |  |  | سه ماهه سوم |  |  | سه ماهه چهارم |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهیه کنندگان : |  | تایید کننده: |  |  | ابلاغ کننده: |  |  | تاریخ پایش: |  |  |  |  |  |  |  | نتیجه پایش شاخص: |  |  |  |  |  |  |
| معاونت/اداره/واحد : ارتقای فرآیند های حیطه مدیریتی. |
| هدف کلی (GOAL) : ارتقای فرآیند های حیطه مدیریتی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف اختصاصی (Objective) : نظارت فعال بر فرايندهای آموزشی،پژوهشی و اجرايی گروه به میزان 100%. | وزن هدف اختصاصی: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه (Plan) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | وزن برنامه: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام فعاليت |  | وزن فعالیت | مسئول اجرا |  | پیش بینی هزینه ها (ریال) | تاريخ شروع | تاريخ پايان | جدول پیشرفت زمانی(ماهانه) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | عزام اعضای هیات علمی جهت شرکت در کارگاه های علمی-تخصصی درون دانشگاهی و خارج دانشگاهی به منظور به روزسازی اساتید. |  |  |  |  | شهریور1404 | اسفند 1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | برگزاری کارگاه های تخصصی توسط اعضای هیات علمی در قالب دوره های آموزش مداوم جهت دانش آموختگان. |  |  |  |  | مهر 1404 | اسفند 1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | عزام اعضای هیات علمی به منظور بازديد از. |  |  |  |  | مهر 1404 | اسفند 1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | اعزام اعضای هیات علمی گروه به بیمارستان ها. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مجموع هزینه های پیش بینی شده (ریال) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص سنجش هدف: |  |  |  |  |  |  |  | میزان تحقق هدف | درصد تحقق شاخص |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | سه ماهه اول |  |  | سه ماهه دوم |  |  |  |  | سه ماهه سوم |  |  | سه ماهه چهارم |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهیه کنندگان : |  | تایید کننده: |  |  | ابلاغ کننده: |  |  | تاریخ پایش: |  |  |  |  |  |  |  | نتیجه پایش شاخص: |  |  |  |  |  |  |
| معاونت/اداره/واحد : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هدف کلی (GOAL) : ارتقای فرآیند های حیطه مدیریتی. |
| هدف اختصاصی (Objective) : بهبود امور رفاهی و تجهیزات گروه. | وزن هدف اختصاصی: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه (Plan) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | وزن برنامه: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام فعاليت |  | وزن فعالیت | مسئول اجرا |  | پیش بینی هزینه ها (ریال) | تاريخ شروع | تاريخ پايان | جدول پیشرفت زمانی(ماهانه) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مجموع هزینه های پیش بینی شده (ریال) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص سنجش هدف: |  |  |  |  |  |  |  | میزان تحقق هدف | درصد تحقق شاخص |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | سه ماهه اول |  |  | سه ماهه دوم |  |  |  |  | سه ماهه سوم |  |  | سه ماهه چهارم |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهیه کنندگان : |  | تایید کننده: |  |  | ابلاغ کننده: |  |  | تاریخ پایش: |  |  |  |  |  |  |  | نتیجه پایش شاخص: |  |  |  |  |  |  |